附件1

2024年度重大行政决策事项目录清单

单位：香格里拉市人民政府办公室                                  时间：2024年4月23日

| 序号 | 名称 | 依据 | 承办部门 | 完成时限 | 拟发布形式 | 初步论证说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香格里拉市康思水库饮用水水源地保护区划定 | 水污染防治法 | 香格里拉市人民政府 | 2024年12月31日 | 由省人民政府或委托省级相关部门批复后公开发布文本内容 | 已通过专家审查 | 具体承办部门：州生态环境局香格里拉分局 |
| 2 | 香格里拉市建塘镇撤镇设街道 | 1、省政府迪庆现场办公会“优化行政区划，支撑新型城镇化发展”的要求；2、《行政区划管理条例》；3、《行政区划管理条例实施办法》4、《重大行政决策程序暂行条例》 | 香格里拉市人民政府 | 2026年12月31日 | 由省人民政府或委托省级相关部门批复后公开发布文本内容 | 已聘请第三方编制建塘镇行政区划调整可行性研究报告，拟于2024年5月形成可行性研究报告报市委、市政府确定撤镇设街道方案后推进工作。 | 具体承办部门：香格里拉市民政局 |
| 序号 | 名称 | 依据 | 承办部门 | 完成时限 | 拟发布形式 | 初步论证 | 备注 |
| 3 | 金龙、仓房历史文化街区保护规划申报 | 制本规划，作为云南省迪庆州香格里拉历史文化名城仓房历史文化街区保护与管理的依据 | 香格里拉市人民政府 | 2024年12月31日 | 由省人民政府或委托省级相关部门批复后公开发布文本内容 | 截至目前已完成专家论证、风险评估、公众参与内容，根据市政府要求现准备召开听证会 | 具体承办部门：香格里拉历史文化名城指挥部（市住建局） |
| 4 | 香格里拉市园、林、草地分等定级及基准地价制定工作 | 《云南省自然资源厅关于印发<云南省园、林、草地分等定级工作实施方案>的通知》(云自然资利用[2022]368号)、《云南省自然资源厅关于印发<云南省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(云自然资利用[2022]523号) | 香格里拉市人民政府 | 2024年11月30日 | 逐级上报省厅验收后，待香格里拉市人民政府批准后在香格里拉市政府网站公开发布。 | 已编制《香格里拉市园地林地草地定级和基准地价成果（草案）》，并完成市级听证会，待修改完善后逐级上报省自然资源厅。 | 具体承办部门：香格里拉市自然资源局 |
| 5 | 小中甸镇等10个乡镇国土空间总体规划（2021-2035年） | 自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号） | 香格里拉市人民政府 | 2024年12月31日 | 上报市政府批复后，在香格里拉市政府网站公开发布。 | 正在有序推进 | 具体承办部门：各乡镇人民政府香格里拉市自然资源局 |