附件5

香格里拉市教师发展中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 教学质量监测质量分析专项经费

- 立项依据

为贯彻落实《香格里拉市教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》和《香格里拉市教育振兴十五条措施》，进一步提升香格里拉市中小学教学质量，确保教育公平，提高教育质量，特制定本教学质量监测及分析工作实施方案。通过与第三方合作，利用现代信息技术手段，完成全市中小学教学质量监测工作，包括电脑阅卷、教学质量分析、学生成绩查询、数据增值服务、建立学校和学生成绩数据库等。

- 项目实施单位

香格里拉市教师发展中心

- 项目基本概况

（一）建立全市中小学教学质量监测体系，实现教学质量的科学评价和有效监控。

（二）通过教学质量分析，为学校提供针对性的教学改进建议，促进教学质量的全面提升。

（三）建立学校和学生成绩数据库，为教育决策提供数据支持，实现教育管理的精准化。

（四）通过学生成绩查询和数据增值服务，为学生、家长和教师提供个性化的教育服务。

- 项目实施内容

（一）教学质量监测体系建立：与第三方合作，开发教学质量监测系统，包括电脑阅卷、教学质量分析、学生成绩查询等功能。

（二）数据库建设：建立学校和学生成绩数据库，收集和存储学生成绩数据，为教学质量分析和教育决策提供数据支持。

（三）教学质量分析：定期对全市中小学教学质量进行分析，形成教学质量分析报告，为学校提供教学改进建议。

（四）数据增值服务：为学生、家长和教师提供成绩查询、学习建议、教学资源推荐等个性化服务。

- 资金安排情况

本年一般公共预算拨款：20万元

- 项目实施计划

（一）准备阶段（2025年1月-2025年6月）

1.完成项目招标，确定第三方合作机构。

2.制定详细的项目实施计划，明确各阶段的目标、任务和时间节点。

3.完成教学质量监测系统的开发和测试。

（二）实施阶段（2025年7月-2026年6月）

1.完成教学质量监测系统的部署和培训工作，确保各学校能够熟练使用系统进行教学质量监测。

2.开始进行全市中小学教学质量监测工作，包括电脑阅卷、教学质量分析等。

3.建立学校和学生成绩数据库，收集和存储学生成绩数据。

4.定期发布教学质量分析报告，为学校提供教学改进建议。

（三）评估阶段（2026年7月-2026年12月）

1.对项目实施效果进行评估，包括教学质量监测体系的运行情况、教学质量分析报告的质量和实用性、数据库建设的完整性和准确性等。

2.根据评估结果，对项目进行调整和优化，确保项目目标的实现。

- 项目实施成效

（一）教学质量监测体系的建立，将为香格里拉市中小学教学质量的提升提供科学的评价和有效的监控。

（二）教学质量分析报告的发布，将为学校提供针对性的教学改进建议，促进教学质量的全面提升。

（三）学校和学生成绩数据库的建立，将为教育决策提供数据支持，实现教育管理的精准化。

（四）数据增值服务的提供，将为学生、家长和教师提供个性化的教育服务，提高教育满意度。